产品项目方案

AI发型设计平台

个人体验与美发门店服务的一体化产品

项目决策 第一版覆盖男女及长短发；采用统一AI发型设计核心，提供个人体验模式与门店服务模式。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | V1.1 开发就绪版 |
| 日期 | 2026年7月12日 |
| 阶段 | 开发准入 |
| 首发形态 | 响应式Web应用 / H5 |
| 核心目标 | 完成Sprint 0及P0公开体验MVP |

文档性质：产品、技术、AI、运营与商业化的一体化执行基线。

# 1. 执行摘要

产品定义 面向个人用户与美发门店的AI发型决策平台，通过标准化发型库、个性化推荐、身份一致的效果预览和专业确认，降低发型选择的不确定性。

## 1.1 核心判断

个人版与门店版共用同一条“上传—选择—生成—比较—确认”主链路。

差异位于身份、数据归属、协作、经营管理和商业化层，不应拆成两套产品。

第一版覆盖男女及长短发会显著扩大质量矩阵，因此必须以标准发型模板、输入质量检测和失败降级控制风险。

首发重点不是自动判断谁适合什么，而是生成可信、可比较、可解释的候选方案。

## 1.2 首发决策

| 决策项 | V1选择 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 目标市场 | 个人公开体验 + 门店预留 | 先积累真实图片与反馈，同时避免未来重构 |
| 覆盖范围 | 男女、短中长发 | 满足明确产品方向 |
| 推荐方式 | 结构化问卷 + 规则排序 | 比纯模型诊断更可控、可解释 |
| 生成方式 | 模板化编辑生成 | 提高身份和背景一致性 |
| 终端 | H5优先 | 开发快、分享和门店二维码接入方便 |
| 收费 | 测试期免费额度，后续积分包与SaaS | 先验证质量和成本 |

## 1.3 立项成功条件

100名有效体验用户完成至少一次三方案生成。

身份一致性人工评分达到4.0/5，发型清晰度达到4.0/5。

至少60%的用户认为结果帮助其缩小选择范围。

生成成功率不低于90%，P95完整任务时间不超过180秒。

单个三方案任务的可变成本进入可持续收费区间。

# 2. 产品战略与边界

## 2.1 用户问题

用户缺少对剪后效果的直观预期，发型师又难以仅靠语言建立共同理解。传统“明星参考图”没有考虑用户本人脸型、发量和打理条件，容易造成期望偏差。

## 2.2 产品价值

| 用户 | 核心价值 | 完成信号 |
| --- | --- | --- |
| 个人用户 | 低成本比较不同发型 | 选出至少一个愿意尝试的方案 |
| 顾客 | 与发型师建立共同参考 | 最终方案被双方确认 |
| 发型师 | 缩短沟通并管理预期 | 确认、调整或否决AI方案 |
| 门店经营者 | 把预览转化为预约与复购 | 形成可追踪的服务记录 |

## 2.3 非目标

不承诺100%还原真实剪后效果。

不进行颜值、年龄或人格评价。

不在V1建立完整CRM、收银和排班系统。

不支持无限开放式提示词或任意夸张造型。

不以AI结论替代发型师的专业判断。

# 3. 用户、场景与旅程

## 3.1 目标用户

| 角色 | 典型需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 个人尝鲜者 | 快速查看换发型效果并保存分享 | P0 |
| 有明确剪发计划者 | 降低选择风险，带图到店沟通 | P0 |
| 门店顾客 | 在发型师协助下确认方案 | P1 |
| 发型师 | 校验可实现性并给出专业调整 | P1 |
| 店长/连锁运营 | 管理顾客、门店与转化数据 | P2 |

## 3.2 个人体验主旅程

进入产品并理解结果仅供设计参考

上传清晰正脸或轻侧脸照片

选择当前发长、目标发长、刘海、卷度、颜色与核心诉求

从系统推荐中确认3个候选发型

等待生成并比较原图与三种方案

选择、评分、保存或删除结果

按需生成分享卡片或携带方案到店

## 3.3 门店服务旅程

顾客扫描门店专属二维码进入

完成与个人版相同的诊断和生成

结果自动归属门店服务会话

发型师标注可实现、需调整或不建议

顾客与发型师确认最终方案

服务完成后记录真实成品和满意度

系统用于复购提醒与历史方案查看

## 3.4 异常与空状态

照片模糊、遮挡或多人：阻止生成并给出重拍指引。

当前发长不足以支持目标：展示“需接发/留长/烫染”等现实条件。

模型失败：保留任务、自动重试一次；仍失败则退回额度。

结果改变身份或明显失真：允许单张免费重生成并提交问题标签。

# 4. 信息架构与功能范围

## 4.1 产品模块

| 模块 | 个人模式 | 门店模式 |
| --- | --- | --- |
| 账号与权限 | 游客/手机号登录 | 门店、员工、角色权限 |
| 发型设计 | 上传、问卷、推荐、生成、比较 | 同核心能力 |
| 结果管理 | 临时历史、保存、删除 | 顾客档案与服务记录 |
| 专业确认 | 不强制 | 发型师确认、调整、备注 |
| 商业化 | 免费次数、积分包 | 订阅、用量包、多门店 |
| 数据分析 | 个人任务状态 | 漏斗、成本、转化、质量 |

## 4.2 P0：公开体验MVP

隐私授权、照片上传与质量检测。

结构化需求问卷，覆盖男女及短中长发。

标准发型库浏览、筛选与规则推荐。

单次生成3个方案，支持原图对比。

推荐理由、现实条件、打理难度与风险提示。

任务状态、失败重试、额度退回。

保存、分享、删除及用户反馈。

运营后台：发型模板、任务、成本、异常和反馈。

## 4.3 P1：门店试用版

门店空间、专属二维码与品牌信息。

顾客服务会话、发型师确认和方案备注。

顾客授权后保存档案，支持到期删除。

预约意向、服务结果和满意度记录。

## 4.4 P2：规模化能力

多门店与员工权限、套餐计费、连锁看板。

真实成品反馈驱动的推荐排序优化。

CRM、预约、支付和私域系统对接。

# 5. 发型库与推荐体系

## 5.1 发型分类维度

| 维度 | 枚举示例 |
| --- | --- |
| 适用人群 | 男性、女性、中性 |
| 目标长度 | 极短、短、中、长 |
| 结构 | 层次、齐切、渐变、碎发、露额、刘海 |
| 纹理 | 直、微卷、卷、蓬松、湿发 |
| 颜色 | 自然黑、棕色系、冷色系、暖色系 |
| 维护成本 | 低、中、高 |
| 施工条件 | 剪、烫、染、接发、留长 |
| 风格 | 职业、减龄、清爽、复古、时尚、自然 |

## 5.2 推荐逻辑

V1采用“硬约束过滤 + 软偏好排序”，而非让大模型自由推荐。硬约束包括当前长度、目标长度、是否接受烫染、职业限制和每日打理时间；软偏好包括风格、刘海、蓬松度和颜色。

## 5.3 首发发型库规模

| 类别 | 建议模板数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 男性短发 | 18 | 覆盖渐变、碎盖、侧分、背头、纹理 |
| 男性中长发 | 8 | 覆盖中分、狼尾、自然卷等 |
| 女性短发 | 12 | 覆盖精灵短发、波波、层次短发 |
| 女性中发 | 12 | 覆盖锁骨、层次、卷度和刘海组合 |
| 女性长发 | 15 | 覆盖直发、卷发、层次与多类刘海 |
| 中性风格 | 5 | 弱化性别标签，可跨组使用 |

范围约束 首发约70个标准模板。颜色作为独立参数，不为每种颜色复制完整模板，避免组合爆炸。

# 6. AI能力合同

## 6.1 输入合同

单人、无遮挡、清晰、光线均匀的正脸或轻侧脸照片。

最短边不低于768像素，支持JPEG、PNG、HEIC转换。

明确获得本人或监护人授权；未成年人场景默认不开放。

## 6.2 输出合同

保持人物身份、脸型、五官、肤色、姿态和背景基本一致。

只修改头发区域及必要的边缘遮挡，不进行美颜和年龄变化。

每个方案包含模板ID、推荐理由、现实条件、打理难度、免责声明和生成图。

## 6.3 禁止行为与降级

不得虚增不现实的发量、改变发际线事实或隐藏明显脱发条件。

不得输出冒犯性身体评价或确定性适配结论。

无法可靠生成时，应拒绝并提示重拍、换模板或转人工，不输出低质量结果。

## 6.4 模型策略

| 环节 | V1策略 | 后备方案 |
| --- | --- | --- |
| 照片质检 | 视觉模型/规则检测 | 人工问题标签 |
| 推荐排序 | 规则引擎 + 结构化模型说明 | 仅展示筛选结果 |
| 图像生成 | 支持参考图编辑的合规模型API | 第二供应商或队列重试 |
| 安全审核 | 内容安全与人脸政策检查 | 阻断并退回额度 |

# 7. AI评估与质量门槛

## 7.1 黄金测试集

上线前建立不少于120张经授权测试照片，覆盖性别表达、短中长发、不同脸型、发量、发际线、肤色、眼镜、光照和背景。每张照片至少测试3种目标发型，形成不低于360个样本结果。

## 7.2 人工评分量表

| 指标 | 定义 | 上线门槛 |
| --- | --- | --- |
| 身份一致性 | 是否仍明显是同一人 | 均值≥4.0/5，严重失败<3% |
| 发型清晰度 | 轮廓、发丝与边缘是否自然 | 均值≥4.0/5 |
| 局部完整性 | 耳朵、额头、眼镜和背景是否异常 | 严重缺陷<5% |
| 现实可实现性 | 发型师判断是否具备实现条件 | 可实现/条件实现≥75% |
| 偏差透明度 | 是否正确提示留长、烫染和发量限制 | 关键提示召回≥90% |

## 7.3 回归门禁

更换模型、提示词、参考模板或后处理逻辑，必须重跑固定黄金集。

身份一致性下降0.2分以上或严重失败率超过3%，禁止发布。

任一人群分组的质量显著低于总体，需限制对应模板或单独修复。

## 7.4 线上质量监控

记录生成成功率、重试率、用户差评标签、单任务成本和耗时。

支持用户标记“不像本人、头发不自然、改变脸型、无法实现、其他”。

出现隐私泄露、跨用户数据、明显身份替换时立即关闭生成功能。

# 8. 数据、隐私与安全

## 8.1 数据原则

数据最小化：仅收集完成发型设计所需信息。

目的限定：未经单独授权，不用于训练、广告或对外展示。

默认短期保存：游客原图及结果建议24小时后删除；登录用户可主动延长。

门店档案必须由顾客明确授权，门店仅能访问所属服务记录。

## 8.2 关键数据对象

| 对象 | 核心字段 | 保存策略 |
| --- | --- | --- |
| 用户 | user_id、登录方式、授权状态 | 账号存续期 |
| 门店 | tenant_id、品牌、套餐、状态 | 合同存续期 |
| 设计任务 | task_id、用户/门店、参数、状态、成本 | 去标识化后用于运营 |
| 媒体文件 | 原图、结果图、缩略图、删除时间 | 按授权期限自动清理 |
| 发型模板 | template_id、标签、约束、版本 | 长期 |
| 反馈 | 评分、问题标签、选择结果 | 去标识化长期保留 |

## 8.3 安全要求

对象存储使用私有桶和短期签名URL；数据库不保存公开图片地址。

多租户查询强制校验tenant_id，禁止仅依赖前端过滤。

管理后台采用最小权限、操作日志和高风险操作二次确认。

供应商请求关闭训练用途，并在隐私政策中披露处理方。

提供数据导出、撤回授权和删除入口，删除任务可审计。

# 9. 技术架构方案

## 9.1 架构原则

统一核心、租户可选：个人任务tenant_id为空，门店任务绑定tenant_id。

异步生成：上传后创建任务，经队列调度模型API，前端轮询或订阅状态。

供应商可替换：模型适配层统一输入输出、重试、成本和审计。

隐私优先：媒体与业务数据分离，所有访问使用短期授权。

## 9.2 逻辑组件

| 组件 | 职责 | 建议实现 |
| --- | --- | --- |
| Web/H5 | 上传、问卷、比较、反馈 | Next.js/React |
| 业务API | 用户、任务、模板、门店、计费 | TypeScript服务 |
| 任务队列 | 异步生成、重试、限流 | Redis队列/托管队列 |
| AI编排层 | 质检、推荐、提示词、模型路由 | 独立模块 |
| 数据库 | 业务对象、权限、事件 | PostgreSQL |
| 对象存储 | 原图、结果图、缩略图 | 私有对象存储 |
| 运营后台 | 模板、质量、成本、异常 | 同一前端后台路由 |
| 观测系统 | 日志、指标、错误和成本 | 结构化日志 + 告警 |

## 9.3 核心接口

POST /media/upload-url：申请受控上传地址。

POST /design-tasks：创建发型设计任务。

GET /design-tasks/{id}：查询任务及三方案状态。

POST /design-tasks/{id}/retry：重试指定失败方案。

POST /design-tasks/{id}/feedback：提交选择和质量反馈。

DELETE /design-tasks/{id}/media：删除原图及结果。

POST /salon-sessions：创建门店服务会话。

POST /salon-sessions/{id}/confirm：发型师确认或调整。

## 9.4 生成任务状态

draft → validating → queued → generating → partially_completed/completed；异常进入 action_required、failed 或 deleted。每次状态变化必须写入事件日志。

# 10. 详细需求与验收标准

## 10.1 上传与质检

Given 用户上传合规单人照片，When 质检通过，Then 进入需求问卷并保存授权记录。

Given 照片模糊、多人或遮挡，When 质检失败，Then 不创建生成任务并明确提示重拍原因。

Given 用户未勾选处理授权，When 点击继续，Then 系统不得上传原图。

## 10.2 推荐与生成

Given 用户完成必填问题，When 请求推荐，Then 返回3—8个满足硬约束的候选模板。

Given 用户选定3个模板，When 提交生成，Then 系统创建可追踪的异步任务并展示进度。

Given 仅部分方案成功，When 任务结束，Then 用户可查看成功结果，并对失败方案免费重试。

## 10.3 结果与控制

Given 结果完成，When 用户打开比较页，Then 可在原图与任一方案间切换或滑动比较。

Given 用户选择删除，When 二次确认完成，Then 媒体立即不可访问，并进入后台清理队列。

Given 用户提交质量问题，When 保存反馈，Then 反馈必须关联模型、模板、提示词和任务版本。

## 10.4 门店隔离

Given 用户从门店二维码进入，When 创建任务，Then task必须绑定正确tenant_id。

Given 其他门店员工请求该任务，When 权限校验失败，Then 返回无权限且不暴露任务是否存在。

# 11. 指标体系与实验计划

## 11.1 北极星指标

北极星指标 每周被用户明确选定的有效发型方案数。有效方案必须生成成功、通过基本质量检查，并获得“愿意尝试”选择。

## 11.2 指标分层

| 层级 | 指标 | 首轮目标 |
| --- | --- | --- |
| 获客 | 访问→开始上传 | ≥25% |
| 激活 | 上传→完成三方案 | ≥65% |
| 价值 | 完成→选定至少一款 | ≥60% |
| 质量 | 身份一致性评分 | ≥4.0/5 |
| 可靠性 | 三方案任务成功率 | ≥90% |
| 效率 | P95完整任务耗时 | ≤180秒 |
| 成本 | 三方案可变成本 | 低于计划售价的30% |
| 风险 | 严重身份/隐私事故 | 0 |

## 11.3 三阶段验证

| 阶段 | 样本 | 验证重点 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 封闭测试 | 20人/60任务 | 输入、生成质量、异常 | 无P0缺陷，核心质量≥4.0 |
| 公开灰度 | 100人 | 完成率、选择率、成本 | 完成率≥65%，选择率≥60% |
| 门店试点 | 3—5家/100次服务 | 沟通、成交、可实现性 | 发型师认可≥70%，无重大客诉 |

## 11.4 关键事件

visit、upload_started、upload_passed、questionnaire_completed、templates_selected、generation_started、generation_completed、result_selected、result_shared、feedback_submitted、media_deleted、salon_confirmed、appointment_intent。

# 12. 商业模式与单位经济

## 12.1 个人用户

新用户获得一次低分辨率或带水印体验。

按积分购买三方案任务、高清导出和额外重生成。

正式定价必须以实际模型成本、支付费率、退款率和获客成本倒推。

## 12.2 门店客户

单店基础订阅：门店空间、品牌页、固定月度额度和顾客记录。

增长套餐：更多额度、员工账号、数据看板与自定义发型库。

连锁套餐：多门店、总部权限、API和独立部署选项。

## 12.3 单位经济公式

贡献毛利 任务售价 − 模型生成成本 − 存储与带宽 − 支付通道费 − 退款损失。正式开放付费前，目标贡献毛利率不低于70%。

## 12.4 收费门槛

没有达到身份一致性和成功率门槛前，不开放正式收费。

用户因系统错误或严重失真重生成，不重复扣费。

门店套餐必须体现经营价值，不能只包装成更便宜的图片额度。

# 13. 上线与增长方案

## 13.1 冷启动

用公开体验版获取首批100名用户，不承诺专业诊断。

以“带一张更清楚的参考图去理发店”为核心传播价值。

邀请发型师对匿名结果做可实现性评分，建立专业反馈池。

从高质量案例中制作前后对比内容，但必须取得独立展示授权。

## 13.2 门店获取

用真实个人版数据和案例，而非概念演示拜访门店。

向门店提供14天试用和专属二维码，验证服务会话数量。

优先寻找愿意参与产品共创、客群稳定的小型门店。

## 13.3 增长闭环

个人用户分享方案带来新用户；用户携带方案到店产生门店线索；门店确认和真实成品反向提高模板质量；更可信的结果继续提高分享与采用。

## 13.4 对外表述

推荐表述：AI辅助发型预览与设计参考。

禁止表述：100%还原、保证适合、保证剪出同款、AI专业诊断。

# 14. 项目计划与资源

## 14.1 12周实施计划

| 阶段 | 周次 | 主要交付 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品与技术基线 | 1—2 | 需求、原型、数据模型、供应商试验 | 关键路径与模型可行 |
| 核心MVP | 3—6 | 上传、问卷、发型库、生成、比较、后台 | 端到端流程可用 |
| 质量与合规 | 7—8 | 黄金集、评测、授权删除、监控 | 达到封闭测试门槛 |
| 灰度测试 | 9—10 | 20—100人测试、修复、成本测算 | 核心指标达标 |
| 公开Beta | 11—12 | 额度、分享、运营和支持机制 | 无P0缺陷，可控开放 |

## 14.2 最小团队

| 角色 | 配置 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 产品负责人 | 1 | 范围、体验、指标、试点与商业化 |
| 全栈工程 | 1—2 | 前后端、数据、任务队列和后台 |
| AI/图像工程 | 0.5—1 | 模型评估、提示词、模板与质量体系 |
| 设计 | 0.5 | 交互、视觉、上传和比较体验 |
| 发型顾问 | 兼职 | 发型库、现实约束和质量评审 |
| 法务/隐私 | 按需 | 授权、隐私政策和供应商审查 |

## 14.3 预算科目

模型API与失败重试成本。

对象存储、带宽、数据库与监控。

域名、短信、支付和内容安全服务。

发型模板制作、测试样本授权及专业顾问。

隐私合规文本与供应商合同审查。

# 15. 风险、对抗审查与停止条件

## 15.1 主要风险

| 风险 | 触发信号 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 结果好看但不可实现 | 发型师否决率高 | 强化现实条件、限制模板、人工确认 |
| 人物身份漂移 | 不像本人差评升高 | 模型切换、局部编辑、自动质检 |
| 覆盖过宽导致质量失衡 | 某类发型失败集中 | 按分组门禁，临时下架问题模板 |
| 生图成本不可控 | 重试率与单任务成本升高 | 配额、缓存、分辨率分级、供应商路由 |
| 隐私信任不足 | 上传转化低、删除请求多 | 短期保存、透明说明、显著删除入口 |
| 个人用户低复购 | 使用一次后流失 | 以获客和门店线索看待，不虚构高留存 |
| 门店不愿改变流程 | 服务会话使用低 | 二维码即用、减少录入、绑定经营结果 |

## 15.2 对抗式结论

“能生成换发型图”不构成产品壁垒；壁垒来自高质量发型模板、真实反馈、门店工作流和可验证的可信度。

第一版覆盖男女及长短发可执行，但不能同时追求无限发型、全自动诊断、门店CRM和高精度商业化。

没有真实门店资源并不阻止公开Beta，但不能据此证明B端价值。门店版必须在P1单独验证。

如果结果无法保持身份一致或现实可实现性，宁可限制模板，也不能靠免责声明掩盖质量问题。

## 15.3 停止或收缩条件

经过两轮模型与模板优化，身份一致性仍低于3.8/5。

100名有效用户中，愿意尝试任一方案的比例低于35%。

三方案任务成本无法进入合理定价的30%以内。

隐私、供应商条款或人脸处理要求无法满足。

门店试点中，发型师认可率持续低于50%。

# 16. 立项清单与下一步

## 16.1 立即执行

确定产品临时名称、域名和首发地区

筛选2—3个支持参考图编辑的合规模型供应商

制作首批70个标准发型模板及标签

完成核心流程低保真原型

建立120张授权黄金测试集与评分表

确定原图和结果图的保存期限

搭建任务成本台账与事件埋点

招募20名封闭测试用户

## 16.2 上线前必须完成

隐私政策、用户授权、删除与供应商披露

身份一致性、现实可实现性和分组公平性评测

失败重试、额度退回、限流与熔断

后台异常查看、质量反馈和成本监控

严重事故的关闭开关与响应负责人

## 16.3 开发基线决策

| 事项 | 已确定基线 | 复审时点 |
| --- | --- | --- |
| 首发地区与合规口径 | 中国大陆公开Beta | 开发前 |
| 模型供应商 | 双供应商预留，首发单主路由 | 第2周 |
| 游客保存期限 | 24小时 | 开发前 |
| 登录用户保存期限 | 30天，可主动删除 | 开发前 |
| 免费额度 | 一次三方案任务 | 灰度前 |
| 首发定价 | 由实际成本和测试意愿确定 | 公开收费前 |
| 门店版启动 | 公开Beta指标达标后 | 第10—12周评审 |

立项决策 批准12周MVP；首发覆盖男女及长短发，但将质量控制在约70个标准模板内。公开Beta只验证个人价值与生成质量，门店商业价值另设P1试点门槛。

# 17. 多轮评审记录与修订结论

## 17.1 第一轮：产品与商业闭环

| 发现 | 级别 | 修订结果 |
| --- | --- | --- |
| 个人版与门店版容易被误做成两套产品 | 阻断 | 统一设计任务核心；门店仅增加租户、协作和经营层 |
| 首发覆盖过宽，组合数量可能失控 | 阻断 | 锁定约70个标准模板，颜色独立参数化 |
| 个人用户低复购可能被误判为失败 | 重要 | 个人版以有效方案、分享和门店线索衡量，不强求高留存 |
| B端价值没有真实证据 | 重要 | 门店版保持P1，必须经3—5家门店单独验证 |

## 17.2 第二轮：AI、技术与安全

| 发现 | 级别 | 修订结果 |
| --- | --- | --- |
| 模型供应商未定会阻塞接口实现 | 阻断 | 定义供应商无关适配器、固定请求/响应模式和Mock实现 |
| 身份一致性只有目标，没有发布门禁 | 阻断 | 加入黄金集、分组评分、严重失败率与回归阻断 |
| 多租户与媒体访问边界不够明确 | 阻断 | 明确资源授权矩阵、短期签名URL和服务端租户校验 |
| 删除流程缺少可验证完成条件 | 重要 | 定义立即撤销访问、24小时内物理清理和审计事件 |

## 17.3 第三轮：工程交付与验收

| 发现 | 级别 | 修订结果 |
| --- | --- | --- |
| 技术栈仍是建议项 | 阻断 | 固定首发参考栈与模块边界 |
| 验收条目不足以形成测试计划 | 阻断 | 新增覆盖矩阵、P0自动化门禁与人工AI评测 |
| 缺少Sprint 0交付与开发就绪定义 | 阻断 | 新增两周开发启动包、DoR和DoD |
| 开放问题可能在编码时反复改范围 | 重要 | 将非阻断问题设为复审点，不进入P0实现 |

评审结论 所有开发前阻断项已转化为明确基线、接口合同或可执行门禁。方案达到“可进入Sprint 0与核心MVP开发”的标准；商业有效性仍需通过上线实验验证。

# 18. 开发参考架构与接口合同

## 18.1 固定技术基线

| 层级 | 开发基线 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Next.js + TypeScript，响应式H5 | 服务端渲染公开页；业务页客户端交互 |
| 服务端 | Next.js Server/API或独立TypeScript服务 | AI密钥、签名和租户鉴权仅在服务端 |
| 数据库 | PostgreSQL | 所有业务主键使用UUID；时间统一UTC |
| 任务队列 | Redis兼容队列 | 至少一次投递；处理器必须幂等 |
| 媒体 | S3兼容私有对象存储 | 浏览器直传；短期签名访问 |
| 认证 | 手机号或邮箱一次性验证码 | 游客使用匿名会话ID；门店员工必须登录 |
| 观测 | 结构化日志、错误追踪、指标告警 | 不得记录原图、签名URL和完整个人信息 |
| 部署 | 容器化或托管Node运行时 | 开发/测试/生产完全隔离 |

## 18.2 AI供应商适配器

开发不依赖最终供应商。所有模型实现必须满足统一接口：validateImage、generateHairstyle、moderateImage、getCost。适配器输入为私有媒体引用、模板版本、结构化参数和幂等键；输出为任务状态、结果媒体引用、供应商请求ID、耗时、费用和标准错误码。

### 标准错误码

INVALID_INPUT、POLICY_BLOCKED、RATE_LIMITED、PROVIDER_TIMEOUT、PROVIDER_ERROR、IDENTITY_RISK、OUTPUT_INVALID、CANCELLED。前端不得直接展示供应商原始错误。

### 幂等与重试

design_task_id + variant_id + attempt作为唯一执行键，同一键不得重复计费。

限流和超时采用指数退避，最多自动重试一次；安全阻断和输入错误不重试。

服务重启后可恢复queued/generating任务，并通过供应商请求ID对账。

## 18.3 核心实体约束

| 实体 | 必须字段 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| design_task | id、user_id、tenant_id?、status、consent_id | 用户只能读本人；门店员工仅能读本租户且已授权记录 |
| design_variant | task_id、template_version、status、attempt | 每任务最多3个首发方案；重试保留历史 |
| media_asset | owner、purpose、storage_key、expires_at | storage_key不可返回前端；删除状态不可逆 |
| consent_record | subject、purpose、policy_version、granted_at | 生成前必须存在有效授权 |
| salon_session | tenant_id、customer_id、stylist_id、decision | 仅P1启用，严禁跨租户引用 |
| usage_ledger | actor、task、units、cost、reason | 额度与供应商费用分账且不可覆盖 |

## 18.4 状态机约束

只有draft可进入validating；只有通过质检的任务可进入queued。

completed、failed、deleted为终态；partially_completed只能重试失败variant。

deleted任务的媒体访问立即失效，但审计记录仅保存去标识化ID和时间。

任何非法状态跳转返回409，并写入安全日志。

# 19. 权限、信任边界与运行控制

## 19.1 角色权限矩阵

| 资源/动作 | 游客 | 登录个人 | 发型师 | 店长 | 平台运营 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创建个人任务 | 允许 | 允许 | 允许 | 允许 | 禁止代建 |
| 查看个人任务 | 当前匿名会话 | 本人 | 本人或授权门店会话 | 授权门店会话 | 仅脱敏排障 |
| 删除个人媒体 | 当前匿名会话 | 本人 | 不可代删 | 不可代删 | 按用户请求执行 |
| 确认门店方案 | 不允许 | 顾客选择 | 本租户允许 | 本租户允许 | 不允许 |
| 管理员工/门店 | 不允许 | 不允许 | 不允许 | 本租户允许 | 平台级支持 |
| 查看成本与异常 | 不允许 | 不允许 | 不允许 | 本租户汇总 | 平台全局脱敏 |

## 19.2 信任边界

浏览器→业务API：验证会话、CSRF/来源、文件类型、大小和速率。

业务API→对象存储：只签发限定路径、类型、大小和时效的上传/下载凭证。

业务API→任务队列：消息仅含内部ID，不包含公开URL、密钥或完整个人数据。

任务处理器→模型供应商：使用服务端密钥；请求与返回均经审计和模式校验。

门店员工→顾客档案：同时验证角色、tenant_id、顾客授权和资源归属。

## 19.3 运行控制

全局生成功能开关、供应商级熔断、模板级下架和人群分组限制。

按IP、会话、用户和租户四层限流；异常批量生成触发告警。

费用达到日预算80%预警，100%自动停止新任务，管理员手动恢复。

隐私事件、跨租户访问或身份严重漂移集中出现时立即关闭对应路径。

# 20. 测试覆盖与发布门禁

## 20.1 P0自动化测试矩阵

| 区域 | 必须覆盖的正向场景 | 必须覆盖的拒绝/异常场景 |
| --- | --- | --- |
| 授权与上传 | 授权后获得限定上传地址 | 无授权、超限文件、伪造类型、多文件 |
| 任务状态 | 合法状态逐步完成 | 非法跳转、重复回调、重复消费 |
| 权限 | 本人和授权租户读取 | 跨用户、跨租户、过期匿名会话 |
| 媒体 | 签名访问、主动删除 | 过期URL、删除后访问、路径猜测 |
| 生成 | 三方案成功、部分成功重试 | 超时、限流、安全阻断、格式错误 |
| 额度 | 成功扣减、系统失败返还 | 重复扣费、并发透支、客户端篡改 |
| 反馈 | 关联正确模型和模板版本 | 越权反馈、无效标签、重复提交 |
| 运营后台 | 脱敏查询和模板下架 | 运营人员读取原图、越权修改任务 |

## 20.2 AI人工评测

360个黄金样本逐项评分；任何严重身份替换、跨样本泄露或不当内容均单独复核。

男女、短中长发各分组均达到发布门槛，不能用总体均值掩盖弱分组。

模型、提示词、模板和后处理版本均写入结果，可复现并可回滚。

## 20.3 性能与可靠性

API非生成请求P95≤800ms；上传签名接口P95≤500ms。

100个并发任务下队列不丢失、不重复扣费，恢复后任务状态一致。

P95完整三方案任务≤180秒；超过阈值时前端给出可恢复状态。

## 20.4 发布阻断条件

任一P0自动化测试失败、存在未关闭的高危权限问题或删除不可验证。

身份一致性<4.0/5、严重失败≥3%或任一覆盖分组明显不达标。

没有成本上限、熔断开关、供应商失败降级或用户退款/返额路径。

隐私政策、用户授权、供应商数据条款未完成审批。

# 21. Sprint 0与开发就绪标准

## 21.1 Sprint 0（第1—2周）交付

| 工作包 | 交付物 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| 产品与设计 | 可点击核心流程、页面状态清单、文案基线 | 覆盖正常、空、错、加载、删除状态 |
| AI可行性 | 2—3家供应商对比、30图/90结果小样 | 选出主候选并验证身份一致性趋势 |
| 工程骨架 | 仓库、环境、数据库迁移、队列、对象存储 | 开发环境端到端Mock任务完成 |
| 安全与隐私 | 授权记录、媒体生命周期、权限中间件 | 跨用户/跨租户拒绝测试通过 |
| 质量体系 | 黄金集结构、评分表、版本记录 | 首批30张授权样本可运行 |
| 运维基线 | 日志、错误、预算、开关和告警 | 模拟超时与预算耗尽可安全停止 |

## 21.2 Definition of Ready

用户故事包含角色、价值、范围、异常状态与可测试验收标准。

涉及AI的故事明确输入、输出、拒绝、重试、成本和人工评测方式。

涉及数据的故事明确归属、权限、保存、删除和审计。

依赖的设计、接口和数据结构已确定；未决项有负责人和截止时间。

## 21.3 Definition of Done

代码评审通过，静态检查、单元、集成和端到端测试全部通过。

权限拒绝路径、错误恢复、日志和指标与主流程同时完成。

接口、迁移、环境变量和运行手册同步更新。

AI变更通过黄金集回归；发布物可回滚且开关可验证。

## 21.4 开发准入结论

GO 方案可进入实际开发。准入范围为Sprint 0及P0公开体验MVP；P1门店版和正式收费不得提前并入P0。最终模型供应商与价格不是编码阻断项，但必须在Sprint 0结束前完成选择。